**نموذج إعداد الخطة التنفيذية للعام 2017**

**الهدف الاستراتيجي الأول: الحد من الفقر**

**مؤشرات على مستوى الهدف:**

|  |
| --- |
| 1. نسبة الفقر المدقع المبني على أنماط الاستهلاك.
 |
| 1. نسبة الفقر المدقع المبني على الدخل.
 |
| 1. نسبة الفقر المبني على أنماط الاستهلاك.
 |
| 1. نسبة الفقر المبني على الدخل.
 |
| 1. نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي.🟊
 |
| 1. نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية. 🟊
 |
| 1. نسبة الأسر غير الآمنة غذائياً.
 |
| 1. الخسارة الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي. 🟊
 |
| **النتيجة** | **المخرجات الرئيسية** |  | **المسؤولية** | **الاحتياجات** | **الاستهداف السنوي** | **الإطار الزمني** | **سنة الأساس** | **المؤشرات** |
| الأنشطة | 2017 |  |  |  |
| 1.1. الأسر الفقيرة والهشة قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسية بنوعية وكمية كافيتين.  | 1. مساعدات نقدية منتظمة متوفرة للأسرة الفقيرة.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 118 ألف  |  |  | 1. نسبة الأسر الفقيرة التي تستفيد من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
 |
| 1. مساعدات غذائية منتظمة متوفرة للأسر الفقيرة وغير الآمنة غذائياً.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 159 ألف  |  |  | 1. نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية. 🟊
 |
| 1. مساعدات مالية طارئة متوفرة للأسر الفقيرة.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 5000  |  |  | 1. مدى رضا الأسر الفقيرة المستفيدة من المساعدات المقدمة (حسب الكمية والنوعية).
 |
| 1. بطاقة التأمين الصحي تم توفيرها للأسر الفقيرة.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 120 ألف  |  |  | 1. نسبة إنفاق الأسر على الصحة من الإنفاق الإجمالي للأسرة.
 |
| 1. بطاقة تموين تم توفيرها للأسر الفقيرة e-voucher.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 57 ألف  |  |  | 1. نسبة إنفاق الأسر على الغذاء.
 |
| 1. سكن الأسر الفقيرة تم ترميمها وصيانتها.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 300 |  |  | 1. نسبة الأسر التي تلجأ إلى استراتيجيات للتأقلم مع مستواها المعيشي.
 |
| 1. إعفاءات رسوم الكهرباء تم تقديمها للأسر الفقيرة.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 20 ألف |  |  |  |
| 1. إعفاءات رسوم المياه تم تقديمها للأسر الفقيرة.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 10 آلاف |  |  |  |
| 1. إعفاءات الرسوم المدرسية وأثمان الكتب تم تقديمها لطلاب الأسر الفقيرة.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 80 ألف |  |  |  |
| 1. إعفاءات الرسوم الجامعية تم تقديمها للطلاب الفقراء.
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 4300 |  |  |  |
| 2.1. الرجال والنساء والشباب والشابات في الأسر الفقيرة منخرطون في مشاريع تمكين اقتصادي فردي وجماعي.  | 1. مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تم تأسيسها للأسر الفقيرة والأفراد .
 |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 3 آلاف |  |  | 1. عدد المستفيدين من التمكين الاقتصادي.
 |
| 1. مشاريع جماعية تم إقامتها للمزارعين من الأسر الفقيرة.
 |  | إدارة مكافحة الفقر+الشؤون القانونية |  | 2 مشروع جماعي  |  |  | 1. نسبة الأسر الفقيرة المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي والتي لا زالت تدير مشاريعها الاقتصادية بعد ثلاث سنوات.
 |
| 3.1. تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجالاً ونساءً من الهزات والصدمات والكوارث. | 3. دراسة لمراجعة التشريعات الفلسطينية لضمان مكافحة الفقر وتمكين الأسر الفقيرة، ومقترحات لوضع سياسات وتشريعات تمكينية لتوفير الاحتياجات الأساسية (وفقاً للمفهوم الحالي والمستقبلي للفقر) والتمكينية للأسر الفقيرة، يتضمن ذلك أيضاً خفض رسوم الكهرباء والمياه للفقراء. | - دراسة المساعدات العينية والنقدية المقدمة من قبل الوزارة- مراجعة الاطار القانوني والسيايات والتشريعات ذات العلاقة بالمساعدات - تقييم للاطار القانوني والواقع العملي للمساعدات- عقد مشاورات وورشات عمل مع الأطراف - اعداد ورقة سياسة تشريعية لللمساعدات العينية والنقدية تتضمن كافة العناصر من حيث الاهداف والاشكاليات والتكلفة المالية  | إدارة الشؤون القانونية+التخطيط | خبير قانوني  | 1 |  |  | 1. عدد تدابير الحماية الاجتماعية الوطنية التي تم وضعها خلال ال12 شهراً الماضية لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة.
 |
| 4. دراسة لمراجعة سياسات تشجيع الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية للدولة ومدى ضمانها لمعالجة أسباب الفقر. |  | التخطيط |  | 0 |  |  | 1. عدد الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث. 🟊
 |
| 5. مقترح معد للتشريعات الثانوية لقانون الضمان الاجتماعي. |  | إدارة الشؤون القانونية |  | 1 |  |  | 1. عدد الأشخاص المتوفين والمفقودين والمصابين نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص. 🟊
 |
| 6. قاعدة معلومات موحدة تم إنشاءها حول احتياجات الأسر الفقيرة وتحديثها بشكل دوري.  |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 1 |  |  | 20.عدد الأفراد المستفيدين من صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. |
| 7. حملة لتشكيل جسم تنسيقي عالي المستوى لوضع سياسات وطنية تضمن معالجة أسباب الفقر. |  | إدارة مكافحة الفقر |  | 1 |  |  | 21. عدد الأفراد المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي وهيئة التقاعد |
| 8. حملة لتشكيل صندوق وطني للطوارئ لتحسين الاستجابة الوطنية للكوارث. |  | الفريق الوطني لادارة المخاطر الكوارث+المجلس الاعلى للدفاع المدني |  | 1 |  |  |  |
| 9. ملتقيات وطنية لتنسيق جهود الأطراف الفاعلة في هذا القطاع. |  | إدارة مكافحة الفقر+الجمعيات+الفريق الوطني |  | 2 |  |  |  |
| 10. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والتهميش تم تطويرها. |  | إدارة مكافحة الفقر+التخطيط+الفريق الوطني |  | 0 |  |  |  |

**الهدف الاستراتيجي الثاني: القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف والإقصاء الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني**

**مؤشرات على مستوى الهدف:**

|  |
| --- |
| 22. نسبة السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا/النظم الخاصة بالحماية الاجتماعية. 🟊 |
| 23. نسبة الأفراد الذين تعرضوا للعنف.  |
| 24. نسبة عمالة الأطفال. |
| 25. نسبة الأطفال المتسربين من المدارس. |
| 26. نسبة الأفراد الذين تزوجوا قبل بلوغهم 18 عاماً. |
| **النتيجة** | **المخرجات الرئيسية** |  | **المسؤولية** | **الاحتياجات** | **الاستهداف السنوي** | **الاطار الزمني** | **سنة الاساس** | **المؤشرات** |
| الانشطة |  | 2017 |  |  |  |
| 1.2. تشريعات وسياسات حمائية تعزز العدالة والمساواة والحقوق للجميع. | 1. دراسات تم إعدادها لمراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالفئات المهمشة.[[1]](#footnote-2)
 |  | التخطيط+ادارة الشؤون القانونيةبالتعاون مع الادارات والوحدات المعنيه |  | 5 |  |  | 27.عدد التشريعات وسياسات الحماية للفئات المهمشة المعدلة أو الجديدة التي تم إقراراها. |
|  | 1. ملتقيات تم تنظيمها مع المؤسسات الرسمية لنقاش التعديلات على السياسات والتشريعات المتعلقة بالفئات المهمشة بناء على الدراسات التي أعدت.
 |  | الفريق الوطني للاستراتيجية +الفريق الوطني لاهداف التنميه المستدامه بالتعاون مع الادارات والوحدات المعنية |  | 5 |  |  |  |
| 1. حملة لإقرار المجلس الوطني للطفل.
 | * اعداد مذكرة لمجلس الوزراء من خلال معالي الوزير للمصادقة على نظام المجلس الوطني للطفل.
* مراجعة النظام الوطني للمجلس من خلال اجتماع تحضيري للجنة المقترحة
* عقد ورش عمل بهدف بدء المجلس لممارسة مهامه بالتعاون مع الادارة العامة للأسرة
 | ادارة الطفل+الشؤون القانونيه |  |  | الربع الاول |  |  |
| 1. مقترح للوائح تنفيذية لقانون حماية الأحداث تم إعداه.
 | * عقد ورشات عمل مع الاطراف الشريكة من النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى وdci، ومرشدي حماية الطفولة
* دراسة الملاحظات المقدمة من الأطراف الشريكة
* اعادة صياغة اللائحة التنفيذية مع ادخال الملاحظات المقدمة من الشركاء
* دراسة التعليمات المتعلقة بدور الرعاية وادخال التعديلات بناء على قانون حماية الأحداث
 | إدارة الشؤون القانونية+الطفل | خبير قانونيموارد مالية | 1 | الربع الثاني |  |  |
| 1. دليل اجراءات حماية الأحداث(الأطفال في خلاف مع القانون)
 | * متابعة ادخال التعديلات على ادلة اجراءات النيابة والقضاء
* مراجعة جزئية من الدليل المتعلقة بعمل المرشدين
* عقد ورشة عمل للمراجعة النهائية
* اعادة صياغة الدليل مع الملاحظات
* التحضير لاطلاق الدليل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث
 | الادارة العامة للشؤون القانونية | خبير  |  |  |  |  |
| 1. لجنة الرقابة على تنفيذ قانون الأحداث
 | * التنسيق لاجتماعات اللجنة الدورية
* متابعة قضايا واشكاليات الميدان المتعلقة بالأحادث
* قيادة لجنة الرقابة على تنفيذ قانون الأحداث
* اصدار تعليمات داخلية لتنظيم عمل المرشدين
* تطوير النماذج وتقارير مرشدي حماية الطفولة
* التدريب على قانون حماية الأحداث للمرشدين الجدد
* متابعة ملف المساعدة القانونية
* متابعة اعداد الدليل لقطاع عدالة الأحداث
* تفعيل التنسق مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي لضمان نجاح تدابير العدالة التصالحية- النيابة العامة ومرشد حماية الطفولة
 | الشؤون القانونية +الادارة العامة لشؤون الاسرة | خبير قانوني للادلة  |  |  |  |  |
| 6. مقترح قانون معدل لقانون حقوق المعوقين رقم (4) لعام 1999 تم إعداده. | - اعداد دراسة قانونية لحصر التشريعات السارية ذات العلاقة بالاعاقة والاتفاقيات الدولية ودراسة المؤسسات ذات العلاقة من جهات حكومية وغير حكومية- تقييم للتشريعات المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة السارية وتحديد مكامن الخلل والقصور فيها- اعداد دراسة للتشريعات المقارنة المتعلقة بالإعاقة- عقد مشاورات وورشات عمل مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بالاعاقة من وزارة الصحة والتعليم والحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني- اعداد ورقة سياسات تشريعية وصياغتها بالصورة النهائية وفقا لاصول الصياغة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة- التقدم بقرار لمجلس الوزراء لانشاء المجلس الوطني للاشخاص ذوي الاعاقة | إدارة الشؤون القانونية+ادارة المعاق+المجلس الاعلى | خبير قانونيموارد مالية | 1 | الربع الثاني والثالث والرابع |  |  |
| 7. مقترج قانون حماية المسنين تم إعداده. |  | إدارة الشؤون القانونية+ادارة الاسرة |  | 1 |  |  |  |
| 8. مقترح للوائح تنفيذية لقانون حماية المسنين تم إعداده. |  | إدارة الشؤون القانونية+ادارة الاسرة |  | 1 |  |  |  |
| 9. مقترح للوائح وأنظمة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تم إعداده. |  | إدارة الشؤون القانونية+ادارة المعاقين |  | 1 |  |  |  |
| 10. مقترح لوائح تنفيذية لقانون الطفل تم إعداده. | - ورشة عمل مع ديوان الفتوى والتشريع لاصدارها من مجلس الوزراء-المتابعة مع مجلس الوزراء لادراج اللائحة على جلسة مجلس الوزراء | إدارة الشؤون القانونية+ادارة الطفل | الربع الاول | 1 |  |  |  |
| 12. مقترح أنظمة لمأسسة وتصويب المجالس واللجان العليا  | - حصر اللجان والمجالس - مناقشتها مع الادارات المختصة- اعداد وصياغة تعليمات تنظم عمل اللجان والمجالس ذات الامتداد في الوزارة | إدارة الشؤون القانونية+ادارة المعاقين | الربع الثاني | 1 |  |  |  |
| 12. مسودة التقرير الوطني الخاص باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة تم إعدادها. | - عقد ورشات عمل لمناقشة المسودة النهائية للتقرير- دراسة الملاحظات  | إدارة الشؤون القانونيةادارة المعاقين | الربع الثالث | 0 |  |  |  |
| 13. مسودة التقرير الوطني الخاص باتفاقية حقوق الطفل تم إعدادها. | - عقد ورشات عمل لمناقشة المسودة النهائية للتقرير- دراسة الملاحظات | إدارة الشؤون القانونية+ادارة الطفل | الربع الثالث | 0 |  |  |  |
| 14. مسودة التقرير الوطني الخاص باتفاقية البروتوكول الاختياري تم إعدادها. | - عقد ورشة خاصة مع الأحزاب السياسية- دراسة الملاحظات | إدارة الشؤون القانونية | الربع الثالث | 0 |  |  |  |
| 15. حملة لتضمين قضايا النساء الأرامل والمطلقات في قانون الضمان الاجتماعي. |  | مجلس ادارة الضمان الاجتماعي+وحدة النوع الاجتماعي |  | 1 |  |  |  |
| 2.2. ثقافة مجتمعية تعزز الحقوق والمساءلة. | 1. حملات توعوية تم تنفيذها حول قضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم. |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  |  |  |  |  |
| 2. حملات توعوية تم تنفيذها حول قضايا الأطفال وحقوقهم والخدمات المقدمة لهم. |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  |  |  |  |  |
| 3. حملات توعوية تم تنفيذها حول قضايا النساء وحقوقهن والخدمات المقدمة لهم. |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 3 |  |  |  |
| 4. حملات توعية مختصة بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. حملات توعوية تم تنفيذها حول قضايا كبار السن وحقوقهم والخدمات المقدمة لهم. |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | 1 |  |  |  |
| 6. برامج إعلامية حساسة للنوع الاجتماعي حول قضايا الفئات المهمشة |  | وحدة العلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع الادارات المعنية |  | 1 |  |  |  |
| 7. دراسات وتقارير حول الخدمات المقدمة للأطفال، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب.وحساسة للنوع الاجتماعي |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير+الادارات البرامجيه |  | 1 |  |  |  |
| 8. جلسات مفتوحة للمواطنين و المستفيدين حول الخدمات المقدمة وتلقي شكاويهم وسماع آرائهم.  |  | الوكيل المساعد للمديريات+المديريات |  | 3 |  |  |  |
| 9. شكاوى المواطنين تم معالجتها |  | وحدة الشكاوى |  | 200 |  |  | 28عدد شكاوي المواطنين التي تمت معالجتها  |
| 10. دورات تدريبية للكوادر العاملة في الوزارة ومراكزها تم تنفيذها حول واجبات أصحاب الحقوق وآليات المساءلة والشفافية.وادماج النوع الاجتماعي في كافة البرامج والنشاطات |  | الموارد البشريه |  | 5 |  |  |  |
| 11. تعميم ومأسسة مجالس المستفيدين.  |  | الوكيل المساعد للمديريات |  | 2 |  |  |  |
| 3.2.الفئات الفقيرة والمهمشة وضحايا العنف قادرين على الوصول إلى منظومة العدالة. | 1. جلسات توعية للحدث من قبل المختصين قبل الدخول في إجراءات المحاكمة.
 |  | مركز دار الامل |  | 15 |  |  | 29. عدد ضحايا العنف الذين تم الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية.  |
| 1. جلسات توعية وارشاد قانوني لأهالي الأحداث حول الإجراءات القانونية
 |  | ادارة الطفل+مركز دار الامل |  | 10 |  |  | 30. عدد قضايا الميراث في المحاكم. |
| 1. جلسات توعية وارشاد قانوني للنساء ضحايا العنف
 |  | وحدة النوع الاجتماعي  |  |  |  |  | 31. نسبة السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة الأرض، الذين لديهم مستندات معترف بها قانوناً والذين يعتبرون حقوقهم في الأرض مضمونة. 🟊 |
|  | 1. تمثيل قانوني نظامي وشرعي للنساء ضحايا العنف الأسري
 |  | الشؤون القانونية+وحدة النوع الاجتماعي  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1. تقديم خدمات العدالة للنساء غير المشمولات في نظام مراكز الحماية
 |  | الشؤون القانونية+وحدة النوع الاجتماعي |  | 15 |  |  |  |
| 4.2. الفئات المهمشة تتمتع بالخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية والتكنولوجيا. | **الفتيات والنساء** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. قاعدة بيانات بالمؤسسات المعنية ببرامج الحماية للنساء وخدماتها (خطة قرار 1325) متوفرة ومحدثة.
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | **1** |  |  |  |
| 1. تدريب 25 موظف من مقدمي الخدمات في قطاع التنمية الاجتماعية حول التعامل مع النساء ضحايا العنف (خطة قرار 1325).
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  |  |  |  |  |
| 1. قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالنساء ضحايا العنف متوفرة ومحدثة
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 1 |  |  |  |
| 1. النساء ضحايا العنف تم إيواءهن في مراكز متخصصة بحماية المرأة تابعة للوزارة او شراء خدمات لهن في المراكز المرخصة والمتخصصة بهذا المجال.
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 350 |  |  |  |
| 1. النساء ناجيات من العنف تم دمجهن في المجتمع وسوق العمل بشكل لائق
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 350 |  |  |  |
| 1. النساء اللواتي تعرضن للعنف والاستغلال تم تقديم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل المهني لهن.
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 50 |  |  |  |
| 1. النساء المعرضات للعنف تلقين خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 600 |  |  | 32عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف والاستغلال وتم تقديم خدمات الحماية لهن.  |
| 1. خدمات الدعم الاجتماعي مقدمة للنساء المتضررات من الاحتلال الإسرائيلي (خطة قرار 1325)
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  |  |  |  |  |
| 1. النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل تم تقديم خدمات اجتماعية لهن وتوفير احتياجاتهن الأساسية.
 |  | إدارة الرعاية الاجتماعية+ وحدة النوع الاجتماعي |  | 50 |  |  | 1. عدد النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل، واللواتي تم تقديم خدمات اجتماعية لهن خلال ال 12 شهراً الماضية.
 |
| 1. وحدات إرشادية اجتماعي وقانوني فاعلة في يطا ودورا وجنين ومناطق مستهدفه أخرى
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 3 |  |  |  |
| 1. نظام تحويل (1) قد تم وضعه موضع التنفيذ
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  |  |  |  |  |
| 1. المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالنساء قادرة على تقديم خدمات الحماية والإرشاد القانوني والاجتماعي ضمن الأنظمة الوطنية المعمول بها (توفير دعم تقني ومادي، تأهيل طواقم، تنسيق، لقاءات واجتماعيات، اشراف مهني، تدريب لمراكز الحماية، تحويل حالات، الخ)
 |  | وحدة النوع الاجتماعي+ الادارة العامة للجمعيات |  | 5 |  |  |  |
| **الأشخاص ذوي الإعاقة** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على خدمة الإعفاء الجمركي
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 650 |  |  | 1. عدد الأفراد ذوي الإعاقة الذين حصلوا على خدمة الإعفاء الجمركي خلال ال 12 شهراً الماضية..
 |
| 1. الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على الأدوات المساندة
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | **500** |  |  | 1. عدد الأفراد ذوي الإعاقة الذين تم توفير أدوات مساندة لهم خلال ال 12 شهراً الماضية.
 |
| 1. الأماكن العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة تم موائمتها وفقاً لاحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 50 |  |  |  |
| 1. قروض تم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 60 |  |  |  |
| 1. الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على بطاقة التأمين الصحي
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  |  |  |  |  36. نسبة الأفراد ذوي الإعاقة والمشمولين بالتأمين الصحي المجاني |
| 1. الأشخاص ذوي الإعاقة حصلوا على خدمات الإيواء والرعاية والحماية والتأهيل في مراكز متخصصة.مع مراعاة احتياجات النساء المعنفات من ذوات الاعاقة
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 1000 |  |  | .37عدد الأفراد ذوي الإعاقة الذين حصلوا على خدمات في المراكز المتخصصة خلال ال 12 شهراً. |
| 1. الأشخاص ذوي الاعاقة حصلوا على تأهيل مهني
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 100 |  |  |  |
| 1. المراكز التابعة للوزارة وختص بالإعاقة مشغلة ومجهزة بالأدوات اللازمة (مركز مصادر المكفوفين مجهز بالأدوات والأجهزة اللازمة، مركز شديدي الإعاقة في نابلس تم تشغيله بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مركز خدمات إيواء سلفيت تم بناءه)
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 1 |  |  |  |
| 1. اتفاقيات موقعة مع الوزارات الشريكة لتنظيم تقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة.
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة+بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون القانونية |  | 1 |  |  | 38. معدل المشاركة في التعليم المنظم قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي. 🟊 |
| 1. قاعدة بيانات وطنية لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع الإعاقة والفئة العمرية والمنطقة
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 1 |  |  |  |
| 1. مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة تم الإشراف عليها
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  |  |  |  |  |
| **الأطفال** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم والمؤهلين للاحتضان تم توفير الرعاية الأسرية لهم.
 |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | 15 |  |  |  |
| 1. الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم تم اصدار شهادات ميلاد لهم وفقاً لللأصول.
 |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | **15** |  |  |  .39نسبة الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم الذين تم إصدار شهادات ميلاد لهم. |
| 1. الحضانات المرخصة في الضفة الغربية تم الإشراف والرقابة عليها.
2. مسودة لائحة معدلة لتنظيم دور الحضانات
 |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | 200 |  |  |  |
| 1. الايتام تم كفالتهم ومتابعتهم.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 5000 |  |  | .40عدد الأيتام الذين حصلوا على خدمة كفالة يتيم. |
| 1. السجناء تم توفير الاحتياجات الأساسية لهم.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 50 |  |  |  |
| 1. السجناء واسرهم حصلوا على برامج تثقيفية وتوعوية.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 50 |  |  |  |
| 1. 50 سجين واسرهم حصلوا على خدمات الارشاد النفسي والاجتماعي.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 50 |  |  |  |
| 1. مجمع الخدمات الاجتماعية في قلقيلية مبني ومجهز
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 1 |  |  |  |
| 1. مركز للأحداث مجهز في جنوب الضفة الغربية
 |  | ادارة شؤون الاسرة |  | 1 |  |  |  |
| 1. الأطفال المتسربون من المدارس وضعاف التحصيل العلمي حصلوا على خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني في مراكز التأهيل الاجتماعي.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 400 |  |  | .41عدد المستفيدين من خدمات التأهيل والتدريب في مراكز تأهيل الشبيبة. |
| 1. الأطفال تلقوا خدمات الحماية في مراكز الحماية.
 |  | ادارة شون الاسرة |  | 130 |  |  | 42.عدد الأطفال الذين تم وقف الاعتداءات عليهم بعد تلقيهم خدمات الحماية |
| 1. 500 طفل تلقوا الدعم النفسي والاجتماعي.
 |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | 500 |  |  |  |
| 1. الأحداث تم تأهيلهم مهنياً واجتماعياً.
 |  | ادارة شؤون الاسرة |  | 1100 |  |  | 43. عدد الأحداث الذين تم رعايتهم وتأهيلهم اجتماعياً |
| 1. المواصلات لآهالي نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تم صرفها.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  |  |  |  |  |
| 1. مساعدات نقدية منتظمة واحتياجات ملابس وأحذية ومواد صحية للنزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل تم توفيرها.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 30 |  |  |  |
| 1. محمكة احداث في جنوب الضفة الغربية تم إنشاءها.
 |  | ادارة شؤون الاسرة |  | 1 |  |  |  |
| 1. ورش توعية تم تنظيمها للمدمنين واسرهم للوقاية من المخدرات
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 24 |  |  |  |
| 1. مراكز التأهيل المهني مجهزة ومؤهلة وقادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل.
 |  | ادارة الرعاية الاجتماعية |  | 12 |  |  |  |
| 1. الاحداث النزلاء تم دمجهم بالنظام التعليمي.
 |  | ادارة شؤون الاسرة |  | 30 |  |  |  |
| **كبيرات وكبار السن** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. الرعاية ايوائية متوفرة لكبيرات وكبار السن
 |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | 400 |  |  | 44. نسبة كبار السن المشمولين بالتأمين الصحي المجاني |
| 1. المسنون/ات في مراكز المسنين والنوادي النهارية يحصلون على نشاطات لا منهجية ملائمة.
 |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | **100** |  |  | 45. عدد المقيمين والمستفيدين من بيوت رعاية المسنين خلال ال 12 شهراً الماضية. |
| 45. ارشاد فردي للأطفال والنساء والمسنين والشباب والشابات  |  | ادارة الاسرة |  | 120 |  |  |  |
| 46. ارشاد جماعي للأطفال والفتيان والفتيات في المناطق المهمشة |  | ادارة الاسرة |  | 480 |  |  |  |
| 47. جلسات اشراف فردي للمرشدين  |  | الموارد البشريه |  | 192 |  |  |  |
| 48. جلسات اشراف جماعي للمرشدين  |  | الموارد البشريه |  | 4 |  |  |  |
| **لكل الفئات** |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. اتفاقيات شراء خدمة وفرت الرعاية من افراد ومؤسسات المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء ضحايا العنف والتي لا تتوفر بالوزارة أو المراكز التابعة لها |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي + التنسيق مع الشؤون القانونية |  | 60 |  |  |  |
| 50. ارشاد فردي للأطفال والنساء والمسنين والشباب والشابات |  | ادارة الاسرة |  | **120** |  |  |  |
| 51. ارشاد جماعي للأطفال والفتيان والفتيات في المناطق المهمشة |  | ادارة الاسرة |  | 480 |  |  |  |
| 52. جلسات اشراف فردي للمرشدين |  | الموارد البشريه |  | 192 |  |  |  |
| 53. جلسات اشراف جماعي للمرشدين |  | الموارد البشريه |  | 4 |  |  |  |
| * 1. مشاركة اجتماعية واقتصادية وسياسية فاعلة للفئات المهمشة.
 | 1. الاشخاص ذوي الاعاقة الذين تم تدريبهم في المراكز المهنية، تم توظيفهم في المؤسسات.
 |  | إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 50 |  |  | 46. معدل المشاركة في قوة العمل. |
| 1. مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تم تأسيسها للنساء.
 |  | وحدة النوع الاجتماعي+برنامج التمكين |  | 50 |  |  | 47. نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي. |
| 1. مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تم تأسيسها للشباب.
 |  | Deepاللجنة الفنيه |  | 100 |  |  | 48. نسبة الأفراد الذين يمارسون أنشطة ثقافية. |
| 1. أنشطة اجتماعية وثقافية لدعم الخريجين الشباب والمبدعون.
 |  | ؟؟؟ |  |  |  |  | 49. معدل البطالة. |
| 1. النساء تم استهدافهن في أنشطة يوم المرأة العالمي منفذة.
 |  | وحدة النوع الاجتماعي |  | 3000 |  |  | 50.عدد الأفراد ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم. |
| 1. الأطفال تم استهدافهم في فعاليات يوم الطفل.
 |  | الإدارة العامة لشؤون الأسرة |  | 7000 |  |  | 51. معدل مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة العاملين في القوى العاملة.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52. النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على الأقل مستوى ثابتا من الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول الأمية، المهارات الحسابية. 🟊 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 53. نسبة المشاركة في الانتخابات على المستوى الوطني. |

**الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التماسك الاجتماعي**

**مؤشرات على مستوى الهدف:**

|  |
| --- |
| 54. نسبة الشباب (15-29) الذين لديهم رغبة في الهجرة إلى الخارج. |
| 55. عدد الأفعال الإجرامية المبلغ عنها في مراكز الشرطة. |
| 56. تحسن في ثقة المواطنين في الحكومة والقيادات المجتمعية، في نهاية العام 2019 ونهاية العام 2022. |
| 57. نسبة الزيادة في وجهة نظر الأفراد حول تحسن قيم اجتماعية انسانية في المجتمع الفلسطيني (العدالة الاجتماعية، الانتماء للوطن، التسامح، التكافل، احترام الأخر).  |
| **النتيجة** | **المخرجات الرئيسية** | **الأنشطة** | **المسؤولية** | **الاحتياجات** | **الاستهداف** | **الاطار الزمني** | **سنة الاساس** | **المؤشرات** |
|  |  | 2017 |  |  |  |
| * 1. مبادرات العمل التطوعي موسعة وفاعلة.
 | 1. دراسة معدة حول قانون جمع التبرعات والذي من المفترض أن ينظم عملية جمع التبرعات على المستوى الوطني.
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونيه وادارة الجمعيات |  | 1 |  |  |  |
| 1. مبادرات تنموية وتطوعية تم رعايتها وتنفيذها بالشراكة مع المجتمع المحلي
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 2 |  |  | 58. نسبة مشاركة الأطفال والشباب في العمل التطوعي. |
| 2.3. نماذج فاعلة للمسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي والوطني.  | 1. دراسة معدة حول واقع ونظام المسؤولية الاجتماعية.
 |  | معهد ماس |  | 1 |  |  | 59. عدد نماذج المسؤولية الاجتماعية المنفذة على المستوى المحلي والوطني |
| 1. حملات تستهدف مؤسسات القطاع الخاص لدعم تنفيذ برامج وخدمات حماية الطفل والمرأة وكبار السن والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب.
 |  | العلاقات العامة مع الادارات المختصه |  | 1 |  |  |  |
| 1. اتفاقيات وطنية موقعة مع الشركات الخاصة لتبنى نماذج مسؤولية اجتماعية لمكافحة الفقر ورعاية الفئات المهمشة.
 |  | مكتب الوزير |  | 1 |  |  |  |
| 1. مبادرات لحشد تمويل من أفراد ومؤسسات فلسطينية تعمل في الخارج.
 |  | العلاقات العامة مع وحدة المشاريع |  | 1 |  |  |  |
| 1. صندوق للمسؤولية الاجتماعية تم إنشاءه بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
 |  | الشؤون القانونيه مع قيادة الوزارة |  | 0 |  |  |  |
| 3.3.السياسات الاقتصادية عادلة وإدماجية.  | 1. دراسات وتقارير معدة لتعديل أو إقرار سياسات اقتصادية عادلة وإدماجية للفقراء والفئات المهمشة.
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 1 |  |  | 60. عدد السياسات الاقتصادية التي تتبنى توصيات التقارير ذات العلاقة بتعديل أو إقرار سياسات اقتصادية عادلة وإدماجية للفقراء والفئات المهمشة. |
| 1. لقاءات/منتديات للضغط على الوزارات المعنية لتعديل السياسات الاقتصادية.
 |  | وحدة مجلس الوزراء مع قيادة الوزارة |  | 1 |  |  |  |
| * 1. منظومة التنشئة الاجتماعية معززة للقيم الإنسانية.
 | 1. حملات توعية وإرشاد منفذة بشأن منظومة القيم الإنسانية.
 |  | العلاقات العامة مع الادارات المختصه |  | 1 |  |  | 61. عدد حالات العنف المبلغ عنها لدى المرشدين التربويين داخل المدارس. |
| 5.3. المؤسسات ذات العلاقة في التنمية الاجتماعية كفوءة وفعالة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع. | **البنية التنظيمية للوزارة** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. العاملون في وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها ومراكزها مدربون في كافة المجالات المتعلقة بعمل الوزارة.
 |  | إدارة التنمية البشرية |  | **30** |  |  |  |
| 1. الأنظمة الداخلية مطورة لتحسين أداء الوزارة.
 | * صياغة تعليمات وتعميمات تنظم عمل الوزارة لتحسين الأداء
 | **الشؤون القانونيه** مع وحدة الرقابه والشؤون الادارية والموارد البشريه |  | 1 |  |  |  |
| 1. قواعد بيانات الوزارة مطورة (المرأة، الأحداث، الأشخاص ذوي إعاقة، الخ)
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | **1** |  |  |  |
| 1. بوابة موحدة للخدمات المقدمة في المساعدات الإنسانية مطورة
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | **1** |  |  |  |
| 1. بروتوكولات موقعة مع الوزارات المهنية لتحسين التبادل البيني
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 2 |  |  |  |
| 1. دراسات وتقارير حول مجالات التنمية والسياسات التنموية وقضايا الفئات المهمشة.
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 1 |  |  | 62. مدى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية. |
| 1. خطة العمل السنوية للوزارة معدة
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 1 |  |  | 63. نسبة الإنفاق الحكومي على برامج الحد من الفقر. 🟊 |
| 1. تقارير إنجاز دورية (ربعية، نصف سنوية، سنوية).
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 3 |  |  | 64. نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (الضمان الاجتماعي، الصحة، التعليم). 🟊 |
| 1. نظام متابعة وتقييم للنتائج القطاعية وبرامج الموازنة والمشاريع معد ونافذ.
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 1 |  |  | 65. نسبة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والمتكرر المخصص للقطاعات التي تفيد المرأة والفقراء والفئاتالضعيفة بشكل غير متناسب. 🟊 |
| 1. اجتماعات منتظمة لمجموعات العمل القطاعية.
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 3 |  |  |  |
| 1. لقاءات سنوية مع الفريق الوطني والشركاء والممولين ومجموعات التخطيط للمراجعة الاستراتيجية.
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 5 |  |  |  |
| 1. ملتقيات دورية مع الشركاء حول واقع الخدمات المقدمة للفئات المهمشة، وواقع المناطق المهمشة.
 |  | الإدارة العامة للتخطيط والتطوير |  | 1 |  |  |  |
| 1. مقترحات مشاريع تطويرية معدة.
 |  | وحدة المشاريع |  | 5 |  |  |  |
| 1. إتفاقيات تمويل لمقترحات مشاريع الوزارة موقعة.
 |  | وحدة المشاريع |  | 5 |  |  |  |
| 1. التقارير المالية والإدارية معدة.
 |  | وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي |  | 5 |  |  |  |
| 1. تقارير الرقابة المهنية معدة.
 |  | وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي |  | 4 |  |  |  |
| 1. أدلة الإجراءات المهنية مطورة.
 | * مراجعة أدلة اجراءات الخدمات المقدمة من الوزارة والتحقق من مدى مراعاتها لمعايير النزاهة والشفافية بالتعاون مع مكافحة الفساد
* اعداد ادلة اجراءات جديدة بالتعاون مع مكافحة الفساد
 | وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي+ الادارة العامة للشؤون القانونية+ الادارات |  | 2 |  |  |  |
| 1. أخبار وأنشطة وبرامج وخدمات الوزارة موثقة ومعممة إعلامياً وعلى موقع الوزارة الالكتروني وموقع التواصل الاجتماعي.
 |  | وحدة العلاقات العامة والإعلام وخدمات الجمهور |  | 200 |  |  |  |
| 1. مؤتمرات واجتماعات وورشات عمل محلية ووطنية تتعلق بعمل الوزارة منظمة.
 |  | وحدة العلاقات العامة والإعلام وخدمات الجمهور |  | 50 |  |  |  |
| 1. زيارات الوفود الدولية منظمة.
 |  | وحدة العلاقات العامة والإعلام وخدمات الجمهور |  | 10 |  |  |  |
| 1. تقارير فنية وملخصات للوزير لرفد جلسات مجلس الوزراء.
 |  | وحدة شؤون مجلس الوزراء |  | 10 |  |  |  |
| 1. هيكل تنظيمي معدل
 |  | لجنة الهيكلية  |  | 1 |  |  |  |
| **الجمعيات الخيرية** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. الجمعيات الخيرية المشكلة حديثاً مرخصة.
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 20 |  |  |  |
| 1. مسح وطني منفذ للجمعيات الخيرية لتصنيفها وتحديد واقع الجمعيات (الحوكمة، الاستراتيجيات والنهج، البرامج والخدمات، التغطية والانتشار، المصادر المالية والبشرية).
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 1 |  |  |  |
| 1. إعفاءات جمركية تم تقديمها للجمعيات الخيرية.
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 20 |  |  |  |
| 1. زيارات متابعة تم تنظيمها للرقابة على عمل الجمعيات الخيرية.
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 20 |  |  |  |
| 1. الدعم المالي متوفر للجمعيات.
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 10 |  |  |  |
| 1. دورات تدريبية للهيئات الحاكمة وكوارد الجمعيات الخيرية منفذة.
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 5 |  |  |  |
| 1. دراسة لمراجعة التشريعات الفلسطينية الحالية لتتلاءم مع مبادئ العمل الأهلي
 |  | إدارة الشؤون القانونية |  | 1 |  |  |  |
| 1. شبكات الحماية الاجتماعية المحلية تم تشكيلها ومتابعتها.
 |  | إدارة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي |  | 12 |  |  |  |

1. 1) دراسة لمراجعة القوانين واللوائح ذات العلاقة في الخدمة المدنية لزيادة العلاوات والحوافز الممنوحة للعاملين والعاملات في القطاع الحكومي مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعديل قانون الخدمة العامة والعمل لادراج نسبة توظيف النساء ذوات الأعاقة ضمن نسبة التشغيل في القطاع الحكومي والأهلي والخاص، والرقابة على تطبيق المؤسسات لهذه النسبة. 2) دراسة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من منظور النوع الاجتماعي. 3) دراسة معدة لمراجعة السياسات والتشريعات لالزام التعليم ما قبل المدرسة ولمراجعة قانون التعليم والتعليم العالي. 4) دراسة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني. 5) مراجعة قانون الصحة العامة والتأمين الصحي وقانون المواصلات العامة وقانون الطفل وقانون التتنظيم والبناء بما ينسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبما يضمن الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والمدنية للأشخاص ذوي الإعاقة. [↑](#footnote-ref-2)